2021年绿园区“双随机、一公开”联合抽查监管工作实施方案

为认真贯彻落实《关于印发<进一步全面落实“双随机、

一公开”监管工作实施意见>的通知》，深入推进我区“双随机、一公开”联合抽查监管工作，结合我区实际，制定如下工作方案。

一、指导思想

全面推行“双随机、一公开”监管，将“双随机、一公开”作为市场监管的基本手段和方式，除特殊重点领域外，原则上所有行政检查都应通过双随机抽查的方式进行，彻底取代日常监管原有的巡查制和随意检查。对特殊重点领域，投诉举报、转办交办、数据监测等情况的检查，要严格规范报批、备案等程序。确保对监管主体上门检查比例可控，深化“放管服”改革、优化营商环境。

二、工作目标

除特殊重点领域外，“双随机、一公开”作为市场监管的基本手段和方式，彻底取代日常监管原有的巡查制和随意检查，所有行政检查（参照国务院“互联网+监管”系统监管事项清单、本级政府权责清单行政检查事项以及各部门日常法律授权监管事项）通过双随机抽查的方式进行，做到“清单之外无监管”；

重点整顿规范各类专项整治、联合行动等名义不采取“双随机、一公开”方式的检查，实现市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管常态化，做到“进一次门、查多项事”，特殊重点领域的检查，在全覆盖全链条检查的基础上，必须参与全区的部门联合抽查。

三、参加联合抽查部门及职责分工

根据《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》《长春市全面推行“双随机、一公开”监管工作实施意见》的有关要求，结合我区工作实际，确定参加“双随机、一公开”联合抽查监管工作的区政府部门包括：发改局、区委档案局、司法局、人社局、卫生健康局、应急管理局、住建局、民政局、农业农村局、商务局、城市执法局、教育局、工信局等部门；驻区垂直管理部门包括：生态环境分局、市场监督管理分局、税务局、公安分局、消防大队、规自局、交警大队等部门。此项工作在区委、区政府领导下开展，成立区“双随机、一公开”工作领导小组作为此项工作的领导机构（简称“双随机领导小组”），下设办公室，设在区市场监督管理分局。

四、工作安排

（一）前期筹划（1月初启动）

召开推行“双随机、一公开”监管工作视频会议，对“双随机、一公开”联合抽查监管工作进行动员部署。区双随机领导小组办公室制定《2021年绿园区“双随机、一公开”联合抽查监管工作实施方案》，明确工作分工和完成时限，细化监管责任，确保监管责任全落实、全覆盖，避免出现监管盲区和真空地带。

- 确定年度抽查计划（2月上旬）

注重合理配置、统筹使用执法资源，科学制定年度联合抽查计划，实现“部门联合、随机抽查、按标监管”一次到位的目标。全区参加双随机工作的所有单位结合工作实际制定抽查事项清单、建立检查对象和检查人员名录库、编制年度抽查计划。

- 研究制定联合抽查办法和工作方案（2月中旬）

区双随机领导小组办公室作为此项工作的领导机构，研究制定《2021年绿园区“双随机、一公开”联合抽查监管工作实施方案》，组织召开绿园区“双随机、一公开”联合抽查监管工作推动会议，明确联合抽查监管工作意义。对即将展开的“双随机、一公开”联合抽查监管工作，在平台上制定实施细则，明确抽查的组织领导、抽查程序、抽查方式、抽查内容、抽查比例和频次、抽查处理程序、抽查结果公开等，确保2021年“双随机、一公开”联合抽查监管工作有序开展。

（四）开展跨部门联合抽查（2月末-11月末）

计划在2—11月份组织开展“双随机、一公开”联合抽查监管工作。同时运用多种形式推行,广泛宣传的成功经验和政策措施,营造良好氛围。

- 总结工作（12月初）

根据“双随机、一公开”联合抽查监管工作情况，全面总结工作经验。及时总结全面梳理,推动行政执法“双随机、一公开”联合抽查监管工作模式不断向纵深发展。进一步增强行政执法效能，规范行政执法行为，保障企业合法权益，减轻企业负担，优化企业发展环境，促进全区经济平稳较快发展。

五、联合抽查工作步骤

按照《2021年绿园区“双随机、一公开”联合抽查监管工作实施方案》相关规定组织实施。

- 制定联合抽查专项方案

区双随机领导小组办公室牵头，组织召开联合抽查监管工作部门联席会议，确定联合抽查事项、联合抽查对象、联合抽查参加部门、联合抽查时间等内容，并征求相关部门意见。

- 随机抽取“两库”名单

由专项抽查小组牵头部门提供“市场主体名录库”，利用综合监管平台，从“市场主体名录库”和“执法人员名录库”中随机抽取市场主体和执法人员。

- 成立联合抽查组

参与联合抽查监管工作各部门自行建立本次联合抽查的检查人员名录库，明确执法人员。由区市场监督管理分局进行技术保障。

- 发放《联合抽查通知书》

区双随机领导小组办公室牵头，采取电话、信函、微信、短信、现场送达等多种方式，向本组检查对象发放《联合抽查通知书》，提前告知抽查事项、检查时间、法律后果以及需要准备的工作等内容。

- 集中实施现场检查

区双随机领导小组办公室，按照“分口检查、依法处理”的原则，参加联合抽查的执法人员负责对本部门职责范围内抽查事项的检查。

- 双向反馈检查结果

检查活动结束10日内，联合检查组各组成部门对本部门形成的检查结果向本部门和联合检查组组长书面报告，联合检查组组长向区双随机领导小组办公室提交汇总报告。

- 公示抽查结果

按照“谁检查、谁录入、谁公示”的原则，自抽查工作结束之日起20个工作日内，将抽查结果通过综合监管平台向社会公布，接受社会监督。

- 及时总结上报

联合抽查监管工作结束后一周内，各抽查部门将联合抽查工作总结报送至区双随机领导小组办公室备案。

六、领导机构及责任分工

（一）“双随机、一公开”领导小组成员及主要职责

1、组成人员

组  长：杨万来 副区长

副组长：谷祖海 区委办公室副主任

魏  国 市场监督管理局绿园分局局长

林晓平 区司法局局长

郑思东 区人社局局长

尹玉英 区政数局局长

成  员：其他相关部门分管局长及具体工作人员

成员部门：发改局、区委档案局、司法局、人社局、卫生健康局、应急管理局、政数局（营商环境建设局）、规划和自然资源局、教育局、民政局、文化和旅游局、工信局、城市执法局、住建局等部门；驻区垂直管理部门包括：生态环境局绿园分局、市场监督管理局绿园分局、公安局绿园分局等部门。

2、主要职责

统筹推进我区商事制度改革措施,研究“双随机、一公开”联合抽查监管工作的有关重要事项,协调推动解决“双随机、一公开”联合抽查监管工作中遇到的新矛盾和新重点难点问题。

双随机领导小组下设保障功能组(协调保障组、业务指导组、督导检查组）和专项抽查组2个专题组。

（二）保障功能组组长及主要职责

（1）协调保障组

组长由市场监督管理局绿园分局局长魏国担任

负责协调沟通专题组工作；跟踪了解、分析研究各专题组重点工作；及时掌握和解决工作中的新情况新问题，调度工作进展情况。

（2）业务指导组

组长由市场监督管理局绿园分局副局长周红担任

负责协调日常工作；收集汇总抽查资料，协调媒体做好宣传工作；对国家企业信用信息公示系统和全省统一的“双随机、一公开”综合监管平台使用提供技术保障，以及对执法部门在“一单两库”抽取实行动态管理。

（3）督导检查组

组长由区政数局（营商环境建设局）副局长王娇慧担任

负责对“双随机、一公开”联合抽查进行全程跟踪督导、考评。对工作开展不力，影响我区“双随机、一公开”联合抽查监管工作任务完成的部门和人员，将进行通报批评。

（三）专项抽查组组长及主要职责

被检查行业的主管部门的分管领导担任组长，负责被检查行业“双随机、一公开”联合抽查的协调和指导工作，加强与省、市主管部门以及市场监督管理局的衔接联系，监督制定“一单两库”、完善检查事项清单，加强与其他配合部门的协调工作。

七、保障措施

（一）加强组织领导

推广“双随机、一公开”联合抽查监管工作是简政放权、放管结合、优化服务的重要举措。各部门要加强“双随机、一公开”联合抽查监管工作的统筹协调，建立健全相应工作机制，充实并合理调配一线执法检查力量，推进综合执法，加强跨部门协同配合，不断提高检查水平，切实把“双随机、一公开”联合抽查监管工作落到实处。

（二）严格责任落实

要进一步增强责任意识，坚持权责法定、依法行政，谁审批、谁监管，谁主管、谁监管，大力推广“双随机、一公开”联合抽查监管工作，公平、有效、透明地进行事中事后监管，切实履行法定监管职责。

- 加强宣传培训

“双随机、一公开”联合抽查监管工作是事中事后监管方式的探索和创新，各成员部门要按照本方案的工作要求，积极与上级部门沟通，加大宣传力度。“双随机、一公开”联合抽查监管工作涉及面广，政策性、技术性和专业性强，区双随机领导小组办公室要做好统筹安排，确保联合抽查监管工作规范、有序进行。

- 协调物质保障

加大对“双随机、一公开”联合抽查监管工作的资金支持与后勤保障。区双随机领导小组办公室负责协调联合抽查工作中所涉及的相关经费，报区政府统筹安排解决。

- 开展督查考核

将“双随机、一公开”联合抽查监管工作纳入年度依法行政考评体系，由区“双随机、一公开”领导小组办公室进行跟踪督查和定期考评。对工作开展不力，影响我区抽查任务完成的部门和人员，将进行通报批评。

长春市绿园区人民政府

2021年1月20日